## A1 Resumen
Resumen
EXPEDIENTE INTERNO | 541927
TÍTULO | Control y vigilancia de las obras: Circunvalación del área metropolitana de Sevilla. SE-40. Enlace A-8077 (Valencina) Enlace A-66 (Salteras). Provincia de Sevilla.
ORGANISMO / CLIENTE | Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, Dirección General de Carreteras
PRECIO DE REFERENCIA DEL CLIENTE | 3071766.61
PRECIO A OFERTAR (SIN IMPUESTOS) | 2380619.1228
FECHA DE ENTREGA | 30/08/2024 a las 15:00
MODALIDAD DE ENTREGA | Telemática
SOLVENCIA ECONÓMICA | El volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio de los tres (3) últimos concluidos deberá ser una vez y media el valor estimado del contrato 900.000 €
SOLVENCIA TÉCNICA | Se estará en disposición vincular, como mínimo, a la ejecución del contrato el siguiente personal técnico Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.
EQUIPO MÍNIMO | Delegado del contrato: Máster en Ingeniería de Caminos; 20 años en Sector de carreteras Jefe de unidad: Máster en Ingeniería de Caminos; 6 años en Control y vigilancia de obras de carreteras Técnico especialista: Grado en Ingeniería Civil o titulación equivalente; 3 años en Experiencia en control y vigilancia de obras lineales Técnico especialista: Ingeniero Técnico en Topografía o titulación equivalente; 5 años en Pleno dominio de herramientas CAD y programas de trazado de carreteras Vigilante de obras: 7 años en Control y vigilancia de obras de carreteras
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD | VER PIDE
CONDICIONES CONTRACTUALES / FORMA DE PAGO | Precios unitarios /Pagos Mensuales; Por tratarse de un contrato distinto al de obras en el que, para aprobar las certificaciones o documentos equivalentes, es necesario realizar tareas de medición, cuantificación o comprobación de la prestación realizada.
¿PLAN DE CALIDAD? | SÍ
¿CUMPLE SOLVENCIA TÉCNICA? | SÍ
SOCIOS (Si aplica): | NO APLICA
¿CUMPLE RENTABILIDAD? | SÍ
¿CUMPLE CRITERIOS ÉTICOS? | SÍ
¿OTROS MOTIVOS DE DESCARTE? | Indicar otros motivos para rechazar, si es el caso
¿PRESENTAR LICITACIÓN (GO)? | SÍ
OFERTA PREPARADA POR: | Indicar la persona designada para realizar la oferta | FECHA DE REALIZACIÓN | Fecha en la que se realiza la oferta
REVISADA POR: | Indicar la persona responsable por la revisión | FECHA DE REVISIÓN | Fecha en la que se realiza el control
APROBADA POR: | Indicar la persona responsable por la aprobación | FECHA DE APROBACIÓN | Fecha en la que se ap rueba

## A2 PIDE
PIDE
|  | UNIDAD | PRECIO | IMPORTE | PPTO.BASE (S/IVA) |  | % BAJA
| Medios personales |  |  | 896000 | 3071766.61 |  | 22.5%
1 | Ingeniero Civil (15 años) | 38 | 1000 | 38000 |  |  |  | #REF!
2 | Ingeniero Civil (10 años) | 38 | 1000 | 38000 | PPTO. VENTAS (SIN IVA) |  | 2380619.1228 | #REF!
3 | Ingeniero Civil (10 años) | 31 | 1000 | 31000 |  |  |  | #REF!
4 | Ingeniero Civil (10 años) | 36 | 1000 | 36000 | RESUMEN |  | COSTE | #REF!
5 | Ingeniero Civil (10 años) | 23 | 1000 | 23000 | Medios personales |  | 896000 | #REF!
6 | Ingeniero Civil (10 años) | 17 | 1000 | 17000 | Medios materiales |  | 152000 | #REF!
7 | Ingeniero Industrial (10 años) | 44 | 1000 | 44000 | Otros gastos |  | 76000 | #REF!
8 | Ingeniero Industrial (10 años) | 34 | 1000 | 34000 | Subcontrataciones |  | 85003 | #REF!
9 | Ingeniero Industrial (10 años) | 27 | 1000 | 27000 | Cargos internos |  | 70002 | #REF!
10 | Ingeniero Industrial (10 años) | 38 | 1000 | 38000 | COSTES |  | 1279005 | #REF!
11 | Ingeniero Industrial (10 años) | 38 | 1000 | 38000 | G.G. (10% S/Ventas) | 10% | 238061.9123 | #REF!
12 | Ingeniero Industrial (10 años) | 38 | 1000 | 38000 | G.G. Dpto.(5% S/Ventas) | 5% | 119030.9561
13 | Ingeniero Industrial (10 años) | 38 | 1000 | 38000
14 | Ingeniero Industrial (10 años) | 38 | 1000 | 38000 | Estimación beneficio |  | 921912.1316
15 | Ingeniero Industrial (10 años) | 38 | 1000 | 38000 | Resultado S/Ventas |  | 38.73%
16 | Ingeniero Industrial (10 años) | 38 | 1000 | 38000
17 | Ingeniero Industrial (10 años) | 38 | 1000 | 38000
18 | Ingeniero Industrial (10 años) | 38 | 1000 | 38000
19 | Ingeniero Industrial (10 años) | 38 | 1000 | 38000
20 | Ingeniero Industrial (10 años) | 38 | 1000 | 38000
21 | Ingeniero Industrial (10 años) | 38 | 1000 | 38000
22 | Ingeniero Ambiental (10 años) | 38 | 1000 | 38000
23 | Geólogo (10 años) | 38 | 1000 | 38000
24 | Topógrafo (10 años) | 38 | 1000 | 38000
24 | Delineante | 38 | 1000 | 38000
| Medios materiales |  |  | 152000
| Vehículos | 38 | 1000 | 38000
| Oficina | 38 | 1000 | 38000
| Material de oficina | 38 | 1000 | 38000
| Seguros | 38 | 1000 | 38000
| xx | 0 | 0 | 0
| Otros gastos |  |  | 76000
| Desplazamientos | 38 | 1000 | 38000
| Dietas | 38 | 1000 | 38000
| xx | 0 | 0 | 0
| xx | 0 | 0 | 0
| xx | 0 | 0 | 0
| Cargos internos |  |  | 70002
| C.I. Estructuras | 1 | 20000 | 20000
| C.I. Proyectos | 1 | 40000 | 40000
| C.I. Geotecnia | 1 | 10000 | 10000
| xx | 1 | 1 | 1
| xx | 1 | 1 | 1
| Subcontrataciones |  |  | 85003
| Laboratorio | 1 | 37500 | 37500
| Vuelos Dron | 1 | 11500 | 11500
| Informes independientes 402/ISA | 1 | 36000 | 36000
| xx | 1 | 1 | 1
| xx | 1 | 1 | 1
| xx | 1 | 1 | 1

## B1 Requisitos licitación
Requisitos de la licitación
EXPEDIENTE INTERNO | 541927
TÍTULO | Control y vigilancia de las obras: Circunvalación del área metropolitana de Sevilla. SE-40. Enlace A-8077 (Valencina) Enlace A-66 (Salteras). Provincia de Sevilla.
ORGANISMO / CLIENTE | Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, Dirección General de Carreteras
EXPEDIENTE EXTERNO | 30.487/24: AT-SE-4560ACT; (B30244145600)
PRESUPUESTO LICITACIÓN (SIN IMPUESTOS) | 3071766.61 | PRESUPUESTO CON IMPUESTOS | 3716837.6
TIPO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN | Telemática
DURACIÓN DEL CONTRATO | 53 meses
GARANTÍAS Y SEGUROS | Seguro de responsabilidad civil: Suma asegurada: 2.000.000 € Asegurado: El adjudicatario como persona física y el personal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que intervenga en el contrato Riesgos específicos asegurados: Responsabilidad civil por daños personales a terceros, daños a la propia obra, gastos de defensa y constitución de fianzas Seguro de accidentes: Suma asegurada: 300.000 € por victima Asegurado: El personal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que tenga un accidente calificado como de trabajo o en acto de servicio, según los casos, con ocasión o por consecuencia de este contrato y que produzca el fallecimiento o la declaración de incapacidad permanente, total o absoluta Garantía Definitiva: El 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
FECHAS LÍMITE | ENTREGA | CONSULTAS | VISITA
| 30/08/2024 a las 15:00 | Indicar fecha y hora de consultas | Indicar fecha y hora de visita
SOLVENCIA ECONÓMICA | El volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio de los tres (3) últimos concluidos deberá ser una vez y media el valor estimado del contrato 900.000 €
SOLVENCIA TÉCNICA | Se estará en disposición vincular, como mínimo, a la ejecución del contrato el siguiente personal técnico Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.
EQUIPO MÍNIMO | Delegado del contrato: Máster en Ingeniería de Caminos; 20 años en Sector de carreteras Jefe de unidad: Máster en Ingeniería de Caminos; 6 años en Control y vigilancia de obras de carreteras Técnico especialista: Grado en Ingeniería Civil o titulación equivalente; 3 años en Experiencia en control y vigilancia de obras lineales Técnico especialista: Ingeniero Técnico en Topografía o titulación equivalente; 5 años en Pleno dominio de herramientas CAD y programas de trazado de carreteras Vigilante de obras: 7 años en Control y vigilancia de obras de carreteras
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN | TÉCNICOS: pondera 45% POR FÓRMULAS: 55%
OFERTA TÉCNICA (CRITERIOS JUICIO DE VALOR) | 1. Memoria: 30 puntos 2. Plan de calidad: 5 puntos 3. Programa de actuaciones medioambientales: 5 puntos 4. Tecnología e I+D+I: 5 puntos
CRITERIOS BINARIOS | NO PORCEDE
OFERTA ECONÓMICA (CRITERIOS AUTOMÁTICOS) | POR FÓRMULAS: 55% - Precio: 44 puntos - Otros criterios: 11puntos Se asume un incremento de plazo sobre el inicial, superior al 20%, hasta un Y% de incremento máximo de plazo inicial, siendo Y= 30 % (PEPmax): 11 puntos
FORMA DE PAGO | Precios unitarios /Pagos Mensuales; Por tratarse de un contrato distinto al de obras en el que, para aprobar las certificaciones o documentos equivalentes, es necesario realizar tareas de medición, cuantificación o comprobación de la prestación realizada.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE | Indicar otra información que pueda ser relevante según la licitación y el país

## B2 Matriz responsabilidades
Matriz de responsabilidades
PUNTOS ITEM | DOCUMENTO | Descarta | Realiza | Revisa | Fecha prevista | Estado | Observaciones | Apostilla
- | Documentación administrativa
Documentación económica-financiera
Experiencia del oferente
Personal técnico mínimo
Equipo asignado al proyecto
Oferta económica
Documentación técnica
ADICIONALES